ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Організаційного комітету з підготовки та проведення Дня шахів в Україні від 10 липня 2012 р.

План заходів з відзначення Дня шахів в Україні 2012 року

1. Створити організаційні комітети з відзначення Дня шахів в Україні та затвердити плани заходів передбачивши фінансове забезпечення, зокрема  з залученням бюджетних коштів різних рівнів, спонсорів і меценатів.

до 16 липня

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної  Республіки  Крим,  структурні підрозділи молоді, фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Федерація шахів України,

Фізкультурно-спортивні товариства

2. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з відзначення Дня шахів в Україні.

постійно

Держмолодьспорт,

Держкомтелерадіо,

Федерація шахів України,

Фізкультурно-спортивні товариства

3. Створити робочу групу для висвітлення у засобах масової інформації Дня шахів в Україні.

11 липня

МОНмолодьспорт,

Держмолодьспорт,

Держкомтелерадіо,

Федерація шахів України

4. Організувати та провести масові заходи - шахові змагання, сеанси одночасної гри, конкурси з розв'язування шахових композицій, зустрічі з видатними шахістами з нагоди Дня шахів в Україні.

липень - серпень

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної  Республіки  Крим,  структурні підрозділи молоді, фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Федерація шахів України,

Фізкультурно-спортивні товариства

- Провести прес-конференції з нагоди святкування Дня шахів в Україні 2012 року та підготувати інформаційні матеріали про розвиток шахів в Україні та світі, довідки про видатних шахістів України.

до 15 липня

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,  структурні підрозділи молоді, фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Федерація шахів України,

Фізкультурно-спортивні товариства

6.	Підготувати та провести прес-конференцію з нагоди відзначення Дня шахів в Україні 2012 року.

20 липня

МОНмолодьспорт

Держмолодьспорт,

Федерація шахів України

7.	Внести пропозиції щодо відзначення державними нагородами за значний особистий внесок у розвиток шахів в Україні провідних спортсменів, тренерів і фахівців.

липень

МОНмолодьспорт,

Держмолодьспорт,

Федерація шахів України,

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,  структурні підрозділи молоді, фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

8. Виробити план висвітлення шахового життя у засобах масової інформації протягом року.

постійно

МОНмолодьспорт,

Держмолодьспорт,

Держкомтелерадіо,

Федерація шахів України

____________________________________________________________